## 2017
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
____________________ М. С. Поминова
План - график
деятельности консутационного центраРИП-ИнКО
на базе БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
в 2017 г.
№ п/п | Название мероприятия | Категория участников (класс) | Срок (дата и время проведения) | Место проведения (размещения)
1. | Разработка плана работы образовательной организации – консультационного центра РИП-ИнКО на 2017 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием | педагоги гимназии, АУП | январь-февраль 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139» http://www.sch139.eduworks.ru
2. | Подготовка материалов для проведения городского конкурса-турнира ораторов | учителя гимназии | январь-февраль 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
3. | Проведение консультаций для педагогов ОО, готовящих участников городского конкурса-турнира ораторов | учителя гимназии, заместитель директора | январь-февраль 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
4. | Подготовка методических рекомендаций по подготовке участников городского конкурса-турнира ораторов | учителя гимназии | январь-февраль 2017 | http://www.sch139.eduworks.ru/index.php?orator:2
5. | Проведение XV городского конкурса-турнира ораторов | обучающиеся ОО (5-11) | 27.02.2017 10-00 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
6. | Презентация опыта учителей гимназии "Риторский турнир как средство мотивации к развитию комммуникативной компетенции" | учителя гимназии | 2017-02-27 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
7. | Подготовка материалов для проведения городского конкурса по английскому языку "QUIZ-GAME" | учителя гимназии | январь-март 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
8. | Проведение консультаций для педагогов ОО, готовящих участников городского конкурса по английскому языку "QUIZ-GAME" | учителя гимназии, заместитель директора | январь-март 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
9. | Проведение I городского конкурса по английскому языку "QUIZ-GAME" | обучающиеся ОО (8,9) | 2017-03-10 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
10. | Подготовка материалов для проведения городской интеллектуальной игры "ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ БИАТЛОН" | учителя гимназии | январь-февраль 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
11. | Проведение консультаций для педагогов ОО, готовящих участников городской интеллектуальной игры "ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ БИАТЛОН" | учителя гимназии, заместитель директора | январь-февраль 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
12. | Проведение городской интеллектуальной игры "ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ БИАТЛОН" | обучающиеся (9,10,11) | 2017-03-17 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
13. | Подготовка методических рекомендаций по подготовке участников городской интеллектуальной игры "ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ БИАТЛОН" | учителя гимназии | январь 2017 | http://www.sch139.eduworks.ru/index.php?orator:2
14. | Выступление с докладом на V международной научно-практической конференции для учителей и работников образования | учителя гимназии | 2017-03-30 | ФГБОУ ВО "ОиГПУ"
15. | Подготовка материалов для проведения областного конкурса риторов | учителя гимназии | март-апрель 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
16. | Проведение консультаций для педагогов ОО, готовящих участников областного конкурса риторов | учителя гимназии, заместитель директора | март-апрель 2017 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
17. | Подготовка методических рекомендаций по подготовке участников областного конкурса риторов | учителя гимназии, ИРООО | март-апрель 2019 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
18. | Научно-практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности одаренных школьников. Диагностика и развитие интеллектуальной одаренности обучающихся" | педагоги гимназии, АУП | 29.03.2017 12-30 - 16-30 | ВКС, ИРООО
19. | Областной конкурс риторов | обучающиеся (3-11) | 27.04.2017 10-00 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
20. | Участие в мониторинге эффективности деятельности РИП-ИнКО . | педагоги гимназии, АУП | май 2017 | портал ИРООО
21. | Предоставление информации о деятельности ОО – участника РИП-ИнКО в 2016-2017 учебном году | педагоги гимназии, АУП | май 2017 | портал ИРООО
22. | Подготовить материалы для публикации по теме "Развитие творческих способностей учащихся путем реализации интегрированного подхода к процессу обучения русскому языку" | педагоги гимназии | 2017-05-01 | портал ИРООО
23. | Принять участие в апробации самооценки деятельности ОО с размещением результатов на портале РИП-ИнКО. | педагоги гимназии, АУП | июнь 2017 | Портал РИП-ИнКО, раздел «Результаты самооценки деятельности учреждений»
24. | Научно-практический семинар «Организация деятельности с одаренными детьми в образовательной организации. Психологическое сопровождение образовательной деятельности и олимпиадной подготовки одаренных школьников» | педагоги гимназии, АУП | 22 сентября 2017 г. | ИРООО
25. | Разработать и представить лепестковую диаграмму по результатам самооценки и предложения по корректировке позиции оценивания. | педагоги гимназии, АУП | II полугодие 2017 г. | портал ИРООО
26. | Подготовка материалов для проведения городского конкурса по английскому языку "QUIZ-GAME" | учителя гимназии | сентябрь-ноябрь 2017 г. | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
27. | Проведение консультаций для педагогов ОО, готовящих участников городского конкурса по английскому языку "QUIZ-GAME" | учителя гимназии, заместитель директора | ноябрь-декабрь 2017 г. | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
28. | Проведение II городского конкурса по английскому языку "QUIZ-GAME" | обучающиеся ОО (8-9) | 15.12.2017 10-00 | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
29. | Подготовка методических рекомендаций по подготовке участников городского конкурса по английскому языку "QUIZ-GAME" | учителя гимназии | сентябрь 2017 г. | БОУ г. Омска «Гимназия № 139»
30. | Публикация в альманахе "Лепта" №2 | учителя гимназии | II полугодие 2017 г. | ФГБОУ ВО "ОиГПУ"
31. | Принять участие в IX Форуме участников региональных инновационных комплексов в образовании | учителя гимназии, АУП | декабрь 2017 г. | ИРООО
Исполнитель: Дубинина Юлия Владимировна, заместитель директора БОУ г. Омска «Гимназия № 139»